ЗВІТ

про виконання у 2015 році напрямів діяльності та заходів Комплексної програми сприяння розвитку громадянського

суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки

Комплексна програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки затверджена рішенням чотирнадцятої сесії обласної ради від 21 грудня 2012 року (зі змінами).

Заходи Програми розроблялися з метою підвищення інституційної спроможності та активності громадських об’єднань, залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення, що в цілому має забезпечити поступальний розвиток громадянського суспільства на території області. Також Програма націлена на розвиток інформаційної та видавничої сфер області, що є необхідним для проведення просвітницької, роз’яснювальної роботи серед населення та забезпечення спротиву інформаційній агресії стосовно України, а також донесення до співвітчизників творчого доробку місцевих авторів. Частиною програми є фінансування заходів із збереження архівного фонду області.

Обсяг коштів, які планувалося залучити на виконання заходів Програми у 2015 році, визначався в сумі 11 млн 381,5 тис. грн. (з урахуванням коштів Держбюджету), а по обласному бюджету передбачалося витратити 7 млн. 686,7 тис. грн.

Розуміючи значення для розбудови держави, реалізації її європейського курсу, національної безпеки України питань розвитку громадянського суспільства, інформаційної сфери, національної ідеї, депутати облради фактично виділили з  обласного  бюджету на Програму  4 млн. 494,3 тис. грн., або 58,5% від потреби.

Витрачено  4 млн. 481,2 тис. грн.

64,2 тис. грн.. було передано Управлінню культури облдержадміністрації на Забезпечення щорічних видатків в обласному бюджеті на фінансову підтримку Обласного комунального підприємства „Кіновідеопрокат” та 150,0 тис. грн.. перераховано Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації на проведення заходів з відзначення 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства (за пунктом «Організація заходів  до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат»).

Фінансування заходів Програми

| № п\п | Напрям діяльності | Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування | Заплано-вані кошти | Виділені кошти | Витрачені кошти | Реалізовані заходи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | в | г | д | є | ж | з | і |
|  | І. Сприяння розвитку громадянського суспільства. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Проведення консультацій з громадськістю, соціологічних досліджень та моніторингів. | 1.1.1. Проведення консультацій з громадськістю щодо найважливіших питань розвитку області, забезпечення участі представників громадськості у заходах з вирішення актуальних питань життєдіяльності області. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 5,0 | 0 | 0 | Структурними підрозділами ОДА проведено у І -ІІІ кварталах 2015 року 148 консультацій з громадськістю: у 1 кварталі – 51; у 2 кварталі - 42; у 3 кварталі – 55, у 4 кварталі – 65 (загалом - 213) |
|  |  | 1.1.2. Вивчення громадської думки щодо суспільно політичних, соціально економічних питань розвитку області, інформаційної сфери, окремих галузей. | -“- | -“- | 99,0 | 0 | 0 | Проведено 4 вивчення громадської думки з актуальних питань сьогодення. |
| 1.2. | Проведення інформаційних та публічних заходів за участі органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. | 1.2.1. Інформування населення щодо виконання місцевих програм соціально-економічного, культурного та гуманітарного розвитку регіону. Інформаційний супровід виконання завдань державних та обласних програм, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 285,0 | 102,5 | 102,5 | Оплачено послуги з хостингу сайту Департаменту на суму 3,5 тис. грн. Витрачено 99,0 тис. грн. на друкування білбордів та сіті-лайтів до державних свят. |
|  |  | 1.2.2. Сприяння в області діяльності громадським організаціям, спілкам та об'єднанням у проведенні ними святкових, презентаційних та фахових заходів. | -“- | -“- | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Закуплено квіткової продукції для покладання до пам’ятників під час відзначення державних свят і пам’ятних дат на суму 5,0 тис. грн. Витрачено 20,0 тис. грн. за надані транспортні послуги (ФОП Антонова) |
|  |  | 1.2.3. Забезпечення участі делегацій представників органів влади та громадськості у всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних заходах. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.2.4. Проведення інформаційних кампаній, Днів відкритих дверей та інших інформаційних заходів щодо реалізації економічних реформ та популяризації здобутків Полтавської області. | -“- | -“- | 40,0 | 0 | 0 | Проведено інформаційні кампанії: - з питань надання населенню субсидій; - з питань мобілізації до Збройних Сил України; - з питань соціального захисту учасників АТО та їх сімей; - з питань реформування територіального устрою. |
|  |  | 1.2.5. Організація заходів з інформування в комунальних газетах, агентствах, інших ЗМІ, які мають значні тиражі та сфери розповсюдження прикладів співпраці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства: | -“- | -“- | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | – діяльності обласної державної адміністрації (делегованих повноважень); | Департамент інфор-маційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | – діяльності депутатів обласної ради. | -“- | -“- | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 1.2.6. Організація заходів до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат. | Департамент інфор-маційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, ОДТРК «Лтава» Департамент агро-промислового розвитку ОДА | -“- | 150,0 | 0 | 0 | Передано Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації на проведення заходів з відзначення 150-річчя Полтавського товариства сільського господарства. |
|  |  | 1.2.7.Забезпечення оприлюднення нормативно-правових та регуляторних актів облдержадміністрації у Всеукраїнській громадсько-політичній газеті „Зоря Полтавщини” | Департамент інфор-маційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, газета «Зоря Полтавщини» | -“- | 190,0 | 190,0 | 190,0 | Перераховано редакції 190,0 тис. грн. на друк газети. |
| 1.3. | Підтримка ініціатив суб’єктів громадянського суспільства. | 1.3.1. Сприяння реалізації суспільно-значущих проектів громадських організацій на території області. | Департамент інфор-маційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | -“- | 200,0 | 0 | 0 | Конкурс проектів не проводився. |
|  |  | 1.3.2. Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань Громадської ради при облдержадміністрації, Ради гуманітарного розвитку при голові облдержадмініс-трації, а також забезпечення функціонування Громадсь-кої ради при облдержадмі-ністрації. Моніторинг стану розвитку громадянського суспільства в області. | -“- | -“- | 103,0 | 30,0 | 30,0 | Закуплено канцтовари на суму 25,0 тис. грн. Витрачено 5,0 тис. грн. на заправку картриджів комп’ютерної та копіювальної оргтехніки. |
| 1.4. | Популяризація досвіду взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з громадськістю. | 1.4.1. Проведення навчань, тренінгів, семінарів, конференцій та "Круглих столів" з актуальних питань розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери, впровадження нових сучасних комунікаційних технологій для державних службовців, представників громадських об'єднань та ЗМІ. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 40,0 | 5,0 | 0 | Проведено семінар-нараду з питань взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації з громадськістю та ЗМІ (25.02.2015). Круглі столи: «Про роботу департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації у 2014 році та виконання заходів комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2013-2015 роки» (03.02.2015); «Про посилення співпраці Департаменту охорони здоров’я ОДА з громадськістю»; «Конституційний процес в Україні: історія, сьогодення, перспективи» (22.06.2015); «До 25-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України (16.07.2015); «Посилення взаємодії ромської громади з органами влади на регіональному рівні» (22.07.2015); «Громадське суспільство та держава: обговорення концепції законопроекту «Про публічні консультації» (09.09.2015); «Діяльність ОКІА «Новини Полтавщини» в сучасних умовах» (01.10.2015); «Національна самосвідомість та історична пам’ять – головна зброя в боротьбі України з зовнішньою агресією» (18.11); «Обговорення проекту Комплексної програми сприяння розвитку громадянського суспільства та інформаційної сфери в Полтавській області на 2016-2018 роки» (01.12); ««Про засади реформування системи земельних відносин та запровадження ринку землі» (15.12); Фокус-група за темою «Реалізація державних програм, спрямованих на захист і поліпшення соціального становища ромського населення України» (27.02.2015). |
| 1.5. | Сприяння діяльності національних громадських об'єднань. | 1.5.1. Проведення культурно-мистецьких, просвітницьких та інших заходів за участі громадських організацій національних меншин. | -“- | -“- | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Проведення на ОДТРК Лтава» спеціальних програм, присвячених діяльності національних меншин.(цикл радіопередач «Полтавщина багатонаціональна»; відеофільм "Новорічні зустрічі" |
|  |  | 1.5.2. Сприяння громадським організаціям національних меншин у здійсненні ними статутної діяльності. | -“- | -“- | 91,0 | 0 | 0 |  |
|  | ІІ. Сприяння розвитку інформаційної сфери. |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Сприяння діяльності засобів масової інформації. | 2.1.1 Забезпечення щорічних видатків в обласному бюджеті на фінансову підтримку: | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | -“- | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | засобів масової інформації, співзасновниками яких виступають обласна рада та обласна державна адміністрація (за рішенням ради співзасновників): | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Департамент фінансів облдержадміністрації | обласний бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | – газети “Зоря Полтавщини”; |  |  | 1400,0 | 300,0 | 300,0 | Здійснено видатки: 119,2-папір; 169,8-друк газети; 11,0-оплата теплопостачання. |
|  |  | – газети „Село полтавське”; |  |  | 450,0 | 300,0 | 300,0 | Здійснено видатки: 99,9-папір; 200,1-друк газети. |
|  |  | – ОКІА „Новини Полтавщини” (щомісячно); |  |  | 634,0 | 545,0 | 545,0 | 272,3-заробітна плата; 107,0-нарахування на заробітну плату; 133,3-оплата енергоносіїв; 18,6-матеріали; 8,8-оплата послуг(крім комунальних); 5,0-податок на прибуток |
|  |  | інших суспільно значущих засобів масової інформації: |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | – газети для інвалідів „Сила духу”; |  |  | 35,0 | 30,0 | 30,0 | Здійснено видатки: 30,0 – на друк газети. |
|  |  | – журналу „Діє-Слово”. Полтавська літературна криничка для дітей і юнацтва”; |  |  | 60,0 | 60,0 | 60,0 | Здійснено видатки: 37,0-папір, фарба; 13,0-друк журналу; 10,0-оплата теплопостачання. |
|  |  | – альманаху „Голос ветерана”; |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Здійснено видатки: 9,0-на друк альманаху. |
|  |  | – інформаційного бюлетеню „Відкрита влада”. |  |  | 238,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Обласного комунального підприємства „Кіновідеопрокат” | Управління культури облдержадміністрації | -“- | 65,0 | 0 | 0 | 64,2 - Передано Управлінню культури облдержадміністрації. |
| 2.2. | Розвиток книговидання та книгорозповсюдження. | 2.2.1. Забезпечення випуску соціально значущих видань місцевих авторів та книг, що приурочені до визначних подій, ювілейних і пам'ятних дат. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | -“- | 750,0 | 197,3 | 197,3 | Видано книги: «Я для тебе горів, український народе...» до 80-ліття від дня народження Василя Симоненка / упорядник Г.Радько - тираж 1 тис. прим. (42450,00грн); «Роси дитинства» В.Тарасенка, тираж 1 тис. прим. (42000,00грн); «Полтавщина під німецькою окупацією (1941-1943)» В.Ревегука, тираж 1 тис. прим. (97850,00 грн); Брошура «Полтавське товариство сільського господарства (журнали засідань з 5 серпня 1878 р. по 29 травня 1883 р.) книга 76, уклад.: В. Вергунов, Н.Гриценко, К.Черноколова, Н.Опара; ННСГБ НААН; під заг. ред. В. А. Вергунова, тираж 100 прим. (4700,00 грн). книга В.Бабенко, С.Говоров "Полтавщина: туристичний нарис" (10300 грн). |
|  |  | 2.2.2. Забезпечення роботи Науково-редакційного підрозділу – центру по дослідженню історії Полтавщини Полтавської обласної ради. | -“- | -“- | 340,0 | 340,0 | 331,9 | Здійснено видатки: 215,0-заробітна плата; 80,2-нарахування на заробітну плату; 8,4-канцтовари; 23,74-оплата послуг( крім теплопостачання); 4,6-оплата енергоносіїв |
|  |  | 2.2.3. Забезпечення випуску серії книг "ПОЛТАВІКА. Полтавська енциклопедія " у 12 томах. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 260,0 | 260,0 | 260,0 | Видано книгу „Полтавіка. Полтавська Енциклопедія: у 12 томах - том 9: образотворче і декоративне мистецтво / автори-упорядники: Білоусько О.А., Самойленко Ю.О., Ханко В.М.” – 320 примірників (258,8 тис. грн). Оплачено послугу доступу та використання сервісу "Кабінет замовника з електронно-цифровим підписом" на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель (інформаційний супровід тендерних процедур) – 1,2 тис.грн. |
|  |  | 2.2.4. Організація та проведення обласних, участь у міжнародних, регіональних та всеукраїнських виставках, фестивалях, форумах, ярмарках тощо. |  |  | 40,0 | 0 | 0 | До Дня рідної мови 21.02 2015 у книжковому магазині «Планета» проведено книжкову виставку «Рідна мова»; До Дня Конституції України 25.06.2015 у бібліотеці ім..Котляревського проведено книжкову виставку «Стабільність Конституції – стабільність держави»; До Дня незалежності України 22.08.2015 у Полтавській обласній державній адміністрації проведено книжкову виставку «Полтавщина в роки незалежності», до 150-річчя Полтавського сільськогосподарського товариства 29.09.2015 у приміщенні обласного драматичного театру ім.. Гоголя проведено книжкову виставку «Видання Полтавського товариства сільського господарства». |
|  |  | 2.2.5. Забезпечення проведення щорічного конкурсу „Краща книга Полтавщини” та відзначення переможців. | -“- | -“- | 24,0 | 0 | 0 | Проведення Конкурсу заплановано на листопад 2015 р. |
| 2.3. | Сприяння розвитку матеріально-технічної бази комунальних підприємств видавничо-поліграфічної галузі та книгорозповсюдження. | 2.3.1. Поповнення статутного фонду „Глобинського видавництва „Поліграфсервіс”. | -“- | -“- | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3.2. Поповнення статутного фонду книжкового магазину "Планета". | -“- | -“- | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3.3. Поповнення статутного фонду Видавництва „Лубни”. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | -“- | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3.4. Поповнення статутного фонду Видавництва „Гадяч”. |  | обласний бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.3.5. Надання фінансової допомоги комунальному видавництву «Полтавський літератор» | Департамент інфор-маційної діяльності та комунікацій з громад-ськістю облдержадмі-ністрації, видавниц-тво «Полтавський літератор | -“- | 59,3 | 59,3 | 59,3 | Погашення заборгованості видавництва «Полтавський літератор» за комунальні послуги та за послуги теплопостачання. |
|  |  | 2.3.6. Надання фінансової допомоги книжковому магазину «Планета» | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, книжковий магазин «Планета» | -“- | 53,1 | 53,1 | 53,1 | Погашення заборгованості магазину «Планета» за комунальні послуги та за послуги теплопостачання. |
| 2.4. | Удосконалення напрямів і форм популяризації книги та механізмів їх впровадження та проведення семінарів, симпозіумів, конференцій, присвячених популяризації української книги. | 2.4.1. Організація та проведення за підтримки ЗМІ семінарів, симпозіумів, конференцій, презентацій, присвячених популяризації української книги на базі бібліотек, літературних музеїв, книжкових магазинів, клубів тощо. Забезпечення роботи обласної експертної ради з випуску соціально значущих книг авторів області. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | -“- | 6,0 | 0 | 0 | Проведено презентації книг: «Навала» Михайла Любивого, «Жінка на українських просторах» Аліни Конотоп, «На крыльях любви» Людмили і Сергія Бояренцевих, «У маминій хустині» Валентини Нездойминоги. збірки "Голос ветерана" (15 випуск), поетичної збірки Ю. Кривошея «Мужчины не плачут», «Полтавщина під німецькою окупацією (1941-1943)» та «Полтавці – поборники незалежності України» Віктора Ревегука. |
|  |  | 2.4.2. Розроблення і реалізація регіональних медіапроектів, спрямованих на популяризацію книги, розвиток читацької активності і соціальної реклами книги і читання. | Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | обласний бюджет | 15,0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Впровадження цифрового телебачення. | 2.5.1.Забезпечення трансляції каналу "Лтава" в мережі цифрового ефірного телебачення. | ОДТРК «Лтава» | державний бюджет | 1850,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.5.2. Забезпечення доставки сигналу цифрового ефірного телебачення до станцій цифрового мовлення та трансляції аналогового телебачення і радіомовлення. | -“- | державний бюджет | 254,8 | 0 | 0 | 750,3 -Субвенція ОДТРК «Лтава» :Оплата послуг трансляції цифрового телебачення, користування каналами доставки цифрового телебачення та трансляції каналового телебачення і радіомовлення. |
|  |  |  | -“- | обласний бюджет | 750,3 | 750,3 | 750,3 |  |
|  |  | 2.5.3. Забезпечення доставки сигналу цифрового ефірного телебачення до станцій цифрового мовлення та трансляції аналогового телебачення і радіомовлення. (Забезпечення паралельного мовлення разом із цифровим за 2012 рік). | -“- | державний бюджет | 1470,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | -“- | обласний бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Реконструкція та переоснащення телецентру. | 2.6.1. Оновлення матеріально-технічної бази, заміна зношеного парку телерадіообладнання. | ОДТРК «Лтава» | обласний бюджет | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2.6.2. Забезпечення безпроводових технологій ведення програм. | -“- | -“- | 0,0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Забезпечення мобільності роботи знімальних груп. | 2.7.1. Придбання спеціальних автомобілів. | -“- | бюджет ОДТРК ЛТАВА | 120,0 | 0 | 0 |  |
|  | ІІІ. Забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Організація зберігання документів Національного архівного фонду. | 3.1.1. Забезпечення належних умов зберігання документів. | Державний архів Полтавської області | обласний бюджет | 1144,3 | 1142,1 | 1142,1 | Субвенція з МБ ДБ: 642,3-організація режиму зберігання документів; 499,8-оплата теплопостачання. |
| 3.2. | Створення страхового фонду документів Національного архівного фонду. | 3.2.1. Створення цифрових копій документів з метою збереженості оригіналів. | -“- | -“- | 55,7 | 55,7 | 55,7 | Субвенція з МБ ДБ: 55,7-створення страхового фонду документів. |
|  |  |  |  |  | 11381,5 | 4494,3 | 4481,2 | Моя сума |