Додаток 2 до наказу

від 29 березня 2018 року   № 22-Од

Заява

Я, 	Черкаська Ірина Сергіївна - Голова Правління інституту громадянського суспільства Диканської районної екологічної дитячої громадської організації "Зелене серце" подаю для участі у конкурсі, що проводиться Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, проект "Впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах Полтавської області"

До заяви додаються:

- Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації.

- Інформація про діяльність організації (додаток 1 до опису та кошторису витрат для його реалізації).

- Копія виписки з державного реєстру юридичних осіб.

- Копія Статуту.

- Копія довідки ДФС про внесення до реєстру неприбуткових організацій (установ).

- Лист –підтвердження організацій та установ залучених до участі в проекті.

Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять достовірну інформацію про громадське об’єднання.

Підтверджую, що громадське об’єднання Диканська районна екологічна дитяча громадська організація "Зелене серце"  готове та здатне виконати проект "Впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах Полтавської області" у вказаний строк та в заявленому обсязі.

Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю використана виключно для цілей, визначених зазначеним проектом (програмою, заходом) відповідно до затвердженого організатором кошторису витрат.

Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.

дата				                                            І. С. Черкаська

печатка

____________________________________________________

Додаток 3 до наказу

від 29 березня 2018 року   № 22-Од

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації

| Дата реєстрації : |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер : |  |

| Назва проекту (програми, заходу) | "Впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах Полтавської області" |
| --- | --- |
| Назва інституту громадянського суспільства, що подає проектну пропозицію | Диканська районна екологічна дитяча громадська організація "Зелене серце" |
| Ціль та пріоритетне завдання, на реалізацію яких спрямовується проект | Підвищення рівня екологічної обізнаності та проведення заходів з охорони довкілля |
| Цільова аудиторія проекту (програми, заходу) | Учні та вчителі шкіл Диканського, Зінківського, Пирятинського та Шишацького районів |
| Юридична адреса організації | 38500, Полтавська область, смт Диканька, вул. Мічуріна, 16 |
| Фактична адреса організації | 38500, Полтавська область, смт Диканька, вул. Гоголя,1 |
| ПІБ керівника організації | Черкаська Ірина Сергіївна |
| Тел.: | (05351)9-17-50 |
| Моб. тел.: | 0660564248 |
| Факс: | (05351)9-17-50 |
| E-mail: | zeleneserce2008@gmail.com |
| Загальний бюджет проекту (у гривнях) | 50000 грн |
| Очікуване фінансування від Організатора конкурсу (в гривнях) | 40000 грн |
| Залучене фінансування (власний внесок) | 10000 грн. |
| Терміни реалізації проекту | Серпень- грудень 2018 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень реалізації проекту | Обласний |

Анотація

До 0,5 сторінки друкованого тексту

- актуальність проекту (програми, заходу)

- що саме та яким чином передбачається зробити під час реалізації програми (проекту)

Проблема необізнаності жителів Диканського району щодо екологічних питань, у тому числі стосовно роздільного збору сміття, наразі є надзвичайно актуальною. За статистикою станом на 01.01.2017 року під полігонами твердих побутових відходів, а їх  у районі 14, відведено 13,9 га, але в реальності ця площа значно більша. Так, наприклад, сміттєзвалище смт Диканьки, насправді займає площу 7 га, хоча за паспортними даними має бути  3,19 га.  Це говорить про те, що  більше 70 відсотків відходів вивозиться на полігони для поховання. Така ж ситуація склалася і у сусідніх районах Полтавської області- Зінківському, Шишацькому та Пирятинському.

Найпростішим способом скоротити обсяг захоронення відходів і кількість звалищ є сортування звичайного сміття. Покращити екологічний стан району можуть його  жителі, перейшовши на роздільний збір сміття. Оскільки екологічно свідомих людей необхідно виховувати змалечку, тому в рамках даного проекту, ми хочемо провести для учнів 6 шкіл Диканського району еколого-просвітницькі заходи з роздільного збору сміття: інформаційні заняття «Сміття-це ресурс!», конкурс «Я сортую!», виготовити інформаційно-просвітницьку продукцію (плакати, буклети, закладинки), а також у кожній школі оформити куточки рециклінгу із встановленням урн для роздільного збору сміття.

Проект буде реалізовуватися у тісній співпраці з органами місцевого самоврядування та місцевого бізнесу.

2. Опис проекту (програми, заходу)

Загальний обсяг розділу не повинен перевищувати 3 сторінок друкованого тексту.

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект (програму, захід)

Однією з найгостріших екологічних проблем сьогодні в Україні залишається проблема забруднення навколишнього середовища твердими побутовими відходами. Так щороку в Україні утворюється близько 13 млн. тон побутових відходів у рік, з них  переробляється лише 4 %.

А все тому  що українці й досі не навчилися правильно та систематично сортувати сміття.  Як показує практика багатьох міст, містечок, селищ та сіл встановлення нових сміттєвих баків, нажаль, не вирішує повністю цю проблему, а низка законів залишилася поза увагою жителів України. Причина криється у низькому рівні екологічної свідомості жителів країни, а можливо і поганій «пояснювальній роботі», у відсутності державних навчально-освітніх програм,  які б ще зі школи прищеплювали дітям звичку та вміння сортувати сміття. Неправильне сортування відходів не лише перешкоджає його утилізації, а й суттєво впливає на екологічні показники та стан здоров’я українців.

У нашому регіоні екологічна ситуація  склалася некраще. У Диканському районі Полтавської області, з населенням 18,9 тис. осіб, існує 14 сміттєзвалищ, з них лише 7 паспотризованих.  Система організованого збору та вивезення сміття з приватного сектору не налагоджена. Більшість населення не знають як правильно поводитися з ТПВ, не мають розуміння як правильно сортувати, для чого сортувати, та куди здавати відсортовану сировину. Це призводить до того, що існуючі сміттєзвалища перевантажені та не відповідають експлуатаційним нормам,  більшість сміття опиняється у ярах, балках та річках утворюючи стихійні сміттєзвалища, а цінна вторинна сировина опиняється у сміттєвому баку разом з іншими відходами.

Змінити ситуацію можна завдяки просвітництву населення  та вихованню  «культури» поводження з ТПВ ще з шкільного віку, разом із поступовим впровадженням роздільного збору  сміття шляхом встановлення спеціальних контейнерів.

2.2. Цільова аудиторія проекту (програми, заходу)

2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики

Навчальні заклади Диканського, Зінківського, Пирятинського та Шишацького районів – не менше 10 шкіл.

Представники  громадських організацій – члени ГО "Зелене серце".

Представники бізнесу та влади – не менше 4-х громад.

2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено проектом (програмою, заходом)

Учні та вчителі шкіл Диканського, Зінківського, Пирятинського та Шишацького районів – 5000 осіб

вчителі 10 шкіл – не менше 50 осіб

Батьки учнів - не менше 2000 осіб

Члени та волонтери Диканської районної екологічної дитячої громадської організації «Зелене серце» - 30 осіб.

Представники бізнесу, що займаються збором вторинної сировини - не менше 4 осіб.

2.3. Мета та завдання проекту (програми, заходу)

формування культури поводження з твердими побутовими відходами  в учнівської молоді  шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів та встановлення контейнерів для роздільного збору сміття  у 10 навчальних закладах Полтавської області.

- Провести 6- годинний тренінг «Механізми впровадження роздільного збору сміття в навчальних закладах» для вчителів з 10 шкіл Диканського, Зінківського, Пирятинського та Шишацького районів (не менше 15 осіб), членів та волонтерів  ДРЕДГО «Зелене серце» (не менше 5 осіб).

- Провести 25 інформаційних занять «Сміття-це ресурс!» з роз’язнення основних правил та принципів роздільного збору сміття для  учнів  10 шкіл Полтавської області

- Оформити у 10 школах "куточки рециклінгу" із встановленням 40 контейнерів для роздільного збору сміття за чотирьма секціями: ПЕТ-пляшка, папір, алюмінієві бляшанки, батарейки( по 4 контейнери на одну школу) та інформаційно-наглядних плакатів з інструкціями.

- Провести конкурс зі збору вторинної сировини «Я сортую!» серед учнів 10 шкіл області.

- Провести 5 інформаційних заходів – флешмобу  "Не гальмуй- сортуй!" із залученням учнів  шкіл Диканського, Зінківського, Пирятинського та Шишацького районів

2.4. Види діяльності та методи виконання проекту (програми, заходу)

1. Проведення навчальних заходів для вчителів та волонтерів (тренінги).

2. Проведення виховних та навчальних заходів для дітей та учнівської молоді (просвітницькі зустрічі, інтерактивні заняття з елементами гри, конкурси, презентації  та перегляд тематичних роликів, фільмів, сюжетів).

3.  Проведення інформаційних заходів (виготовлення інформаційних матеріалів, флешмобів).

2.5.  План виконання проекту (програми, заходу):

| Етап реалі-зації | Опис заходів та діяльності | Строк виконання | Результати реалізації етапу | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Організація та проведення 6-годинного тренінгу «Механізми впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах» | 1 місяць | Отримання знань та навичок з впровадження роздільного збору сміття у навчальних закладах вчителями та членами ГО "Зелене серце" | Трутень Я. |
| 2. | Виготовлення інформа-ційно-просвітницької продукції для поширення під час флешмобу "Не гальмуй- сортуй!" | 2 місяці | Роз’яснення та інформування місцевого населення про необхідність та доцільність роздільного збору сміття. | Черкаська І. |
| 3. | Проведення інформаційних занять «Сміття- це ресурс!» | 3 місяці | Навчання та виховання в школярів поведінкових навичок з роздільного збору сміття | Онищенко К. |
| 4. | Проведення конкурсу «Я сортую!» | 2 місяці | Набуття пактичних навичок учнями шкіл з роздільного збору сміття. | Трутень Я. |
| 5. | Оформлення "куточків рециклінгу" у навчальних закладах | 2 місяць | Створення умов для роздільного збору сміття у навчальних закладах | Трутень Я. |

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту (програми, заходу)

| Очікуваний результат | Результативний показник | Спосіб визначення результативного показника та джерела інформації |
| --- | --- | --- |
| Вчителі та члени ГО "Зелене серце" отримали знання та навички та спроможні проводити заходи на тему роздільного збору сміття у своїх школах | -кількість учасників тренінгу; -кількість проведених заходів по школах | -реєстраційний лист учасників тренінгу; - роздаткові матеріали -фото звіти; |
| Учні шкіл з трьох районів Полтавської області отримають знання та навички з роздільного збору сміття | - кількість інформаційних занять у 10 школах - кількість учнів для яких проведено заняття; - отримання учнями вмінь та навичок правильного сортування відходів. | - меморандуми про співпрацю з навчальними закладами та ГО «Зелене серце»; -анкети учнів до і після проведення інформаційних занять; -фото звіти; -публікації у ЗМІ та на сторінці Фейсбуку |
| Створено умови для роздільного збору сміття у навчальних закладах | -кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття ; -кількість придбаних поліпропіленових мішків для зберігання вторинної сировини. | -договора; -бухгалтерські документи; -фото звіти; -публікації у ЗМІ та на стрінці Фейсбуку |
| Проведена інформаційно- просвітницька робота серед учнів шкіл та місцевого населення. | - кількість розповсюджених буклетів, плакатів, закладинок | -договора; -бухгалтерські документи; -примірники готової продукції. |
| Учні шкіл отримали практичні навички із сортування сміття. | -кількість (кг) зібраної втор сировини по школах за 3 місяці; -суми отриманих коштів від здачі вторсировини | - положення про конкурс «Я сортую!» -угоди про співпрацю між школами та підприємцями, що займаються збором вторинної сировини; -акти приймання-передачі зібраної вторинної сировини; -публікації у ЗМІ та сторінці Фейсбуку |

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту (програми, заходу) із зазначенням способів та конкретних джерел оприлюднення інформації

- регіональні та місцеві ЗМІ;

- соціальні мережі.

2.9. Перспективи продовження проекту (програми, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів  та можливі джерела фінансування

Екологічна проблема, яка вирішується проектом є актуальною у нашому районі, тому після завершення фінансування проект матиме продовження. Школи  продовжуватимуть використовувати встановлені контейнери для роздільного збору сміття, а кошти виручені від здачі вторинної сировини, зможуть використати для поліпшення матеріально-технічного оснащення навчальних закладів.

Члени та волонтери ГО «Зелене серце», маючи вміння і навички отримані під час проекту, зможуть поширювати свій досвід у інших школах та дитячих садочках Полтавської області, а також проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед місцевого населення щодо необхідності роздільного збору сміття. Для цього будуть залучатися кошти із обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту (програми, заходу) та  розподіл обов’язків між ними

| №п\п | Назва організації-партнера | Контактна особа (ПІБ, посада, тел.) | Форма участі та обов’язки у межах проекту | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| У1 | ГО "Чисте місто КР" | Костіна Ольга – піар-менеджерка 0688967322 | Проведення тренінгу для вчителів та членів ГО «Зелене серце» |  |

2.11.  Персонал, залучений до реалізації проекту:

| ПІБ | Обов’язки у межах проекту (програми, заходу) |
| --- | --- |
| Черкаська І. С. | Комунікація з навчальними закладами, органами влади та представниками бізнесу. Підготовка інформаційних матеріалів. |
| Біляєва Т. Г. | Організація та проведення тренінгу, освітніх заходів по школах. Організація флешмобу. |
| Онищенко К. А. | Навчально – виховні заходи для учнів по школах. |

Кошторис проекту (програми, заходу)

(До 2 сторінок друкованого тексту.)

У цьому розділі наведіть детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

| Назва статті витрат на реалізацію програми (проекту) | Розрахунок витрат | Сума коштів, очікувана від організатору конкурсу (грн.) | Сума залучених коштів з інших джерел фінансування (грн.) | Власний внесок організації (грн.) | Загальна сума (грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Організація проведення тренінгу |  |  |  |  |  |
| 1.1.Оренда приміщення | 6 год х 200 грн. = 1200 грн. | 1200 |  |  | 1200 |
| 1.2.Канцтовари | Папір, бейджики, маркери, парір для фліпчарта, ручки | 600 |  |  | 600 |
| 1.3.Кава-паузи (2 рази) | 20 осіб х 50 грн. = 1000 грн. | 1000 |  |  | 1000 |
| 1.4.Харчування учасників | Обід 20 осіб х 100 грн. = 2000 грн. | 2000 |  |  | 2000 |
| 1.5.Оплата послуг тренера | Проїзд 300 грн. х 2 = 600 грн. Гонорар Тренінг 6 год х 400 грн.= 2400 грн. Інформаційні заняття 6 год х 200 грн. = 1200 грн. Проживання 3доби х 200 грн = 600 грн. Харчування 4д. х 3 х 80 грн = 960 грн. | 5760 |  |  | 5760 |
| 1.6. Оренда обладнання (фліпчарт, проектор, екран) | 6 год х 100 грн. = 600 грн. |  | 600 |  | 600 |
| - Організація проведення інформаційних занять та майстер-класів по школах |  |  |  |  |  |
| 2.1.Транспортні витрати | 25 поїздок х 300 грн. =7500 грн | 7500 |  |  | 7500 |
| 2.2. Добові витрати | 5 заходів х 2 особа х 240 грн. = 2400 грн. |  |  | 2400 | 2400 |
| 2.3 Гонорар експертів | 25 занять х 200 грн. = 5000 грн. |  | 5000 |  | 5000 |
| 2.4. Придбання наочного інвентарю | Набори з 4 міні -контейнерів 10 набір х 600 грн. = 6000 грн. | 6000 |  |  | 6000 |
| - Оформлення куточків ресайклінгу у школах |  |  |  |  |  |
| 3.1.Придбання контейнерів | 40 контейнера х 150 грн.=6000 грн | 6000 |  |  | 6000 |
| 3.2.Придбання полістиролових мішків | 400 шт. х 5грн. = 2000 грн. |  | 2000 |  | 2000 |
| - Виготовлення інформаційно-просвітницької продукції |  |  |  |  |  |
| 4.1.Виготовлення буклетів | 2000 шт х 3,00 грн = 6000 грн. | 6000 |  |  | 6000 |
| 4.2.Виготовлення плакатів | 100 шт. х 35 грн. = 3500 грн. | 3500 |  |  | 3500 |
| - Адміністративні видатки |  |  |  |  |  |
| 5.1 Придбання канцтоварів |  | 440 |  |  | 440 |
| Всього витрат |  | 40000 | 7600 | 2400 | 50000 |

____________________________________________________

Додаток 1до Опису проекту (програми, заходу)

та кошторис витрат для його реалізації

Інформація про діяльність організації

(Загальний обсяг інформації про діяльність організації не повинен перевищувати  2-х сторінок)

Назва організації та організаційно-правова форма

Диканська районна екологічна дитяча громадська організація «Зелене серце»

Дата створення організації

10.09.2008 року

Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту

Метою (ціллю) Організації є задоволення та захист інтересів членів організації, сприяння охороні та захисту навколишнього середовища, створення умов для розвитку екологічної освіти та виховання у навчальних закладах всіх рівнів та форм власності, поширення серед різних верств населення екологічної культури, залучення широких верств населення до вирішення природоохоронних проблем.

Напрямами діяльності Організації є:

- розвиток та підтримка дитячого та молодіжного руху;

- сприяння розвитку екологічного виховання та екологічної освіти;

- організація та ведення інформаційно-просвітницької діяльності у сфері екології,;

- залучення дітей та підлітків до природоохоронної роботи;

- організація та проведення природоохоронних заходів, що спрямовані на покращення стану навколишнього середовища;

- організація екологічних літніх таборів, походів, маршрутів, фестивалів, акцій;

- сприяння розвитку туризму, екотуризму і дитячого туризму.

Досвід діяльності організації з тематики проекту та  результати такої діяльності˸

- як партнери проекту "Енергобезпека-запорука сталого розвитку Полтавщини", що реалізовувався ГО "Товариство охорони природи м. Кременчука" у 2017 році, розробили, видали та розповсюдили інформаційні (закладинки для підручників 6 видів) та навчальні (методичний посібник для забезпечення шкільної освіти з основ теплопостачання та теплозбереження) матеріали на тему енергозбереження;

- в рамках проекту "Енергозбереження задля майбутнього" провели тренінг для вчителів, розробили та провели уроки з енергозбереження для учнів шкіл району, підготували та видали інформаційно-просвітницькі матеріали (інформаційні плакати, розмальовка, наліпки).

- організовуємо та проводимо екологічні та природоохоронні акції та заходи із залученням місцевого населення, дітей, молоді. Зокрема започаткували в районі щорічну  акцію "Врятуймо Ворсклу від сміття", під час якої прибираються три пляжні зони на річці Ворскла. Збір сміття ведеться роздільно, а зібрана вторсировина здається на переробку. Крім того, вже 2 роки поспіль, 7 червня до Дня охорони навколишнього середовища, ми організовуємо пункт прийому вторинної сировини на центральній площі селища Диканька, залучаючи до акції місцевий бізнес та  населення.

- координуємо в районі Всеукраїнські акцій "Зробимо Україну чистою!", "Батарейки здавайтесь ", "Збір кришечок на протезування воїнів АТО"

Досвід  виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:

| № | Назва проекту (програми, заходу) | Сума фінансової підтримки, грн. | Джерела фінансування | Період виконання | Короткий опис (3-4 речення) програми, проекту, заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Тренінг та консультації зі стратегічного планування | $ 654 | ІСАР-Єднання | 2016 | Тренінг з організаційного розвитку громадської організації, а саме розробка стратегічного плану ГО "Зелене серце" |
| 12 | "Енергозбереження задля майбутнього", що реалізувався в рамках міжнародного проекту CLEEN | 30 тис. грн | Європейський союз | 2017 | 1.Проведення навчальних заходів для учнів та вчителів Диканського району на тему енергозбереження. 2.Розробка та видавництво інформаційної та методично-навчальної продукції. |
| 23 | «Енергія молодих на користь громади», що реалізовувався в рамках Програми сприяння розвитку громадської активності «Долучайся!» | $ 6073 | Агентство з міжнародного розвитку USAID | 2017 | Активізація молоді шляхом проведення навчання у Школі активної молоді, навчального візиту у м. Вінниця, та підтримки 10 молодіжних ініціатив. |

Матеріально-технічна база

Організація має орендоване приміщення за адресою˸ Полтавська область, смт Диканька, вул.. Гоголя,1.

Організація для виконання завдань проекту забезпечена офісною технікою ноутбук – 1 шт.,принтер – 1 шт.), має канцелярське приладдя, доступ до мережі інтернет.

Для проведення заходів по району маємо орендований автомобіль.

Джерела фінансування – грантові кошти, благодійні внески.

Кадрове забезпечення (обов’язково вказати інформацію про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку та звітність, досвід роботи з казначейськими рахунками).

| ПІБ | Посада та основні обов’язки у організації | Кваліфікація | Досвід роботи (1-3 речення) |
| --- | --- | --- | --- |
| Черкаська І. С. | Голова Правління | спеціаліст | Вчитель хімії та біології – 8 років Фахівець з рекреації РЛП "Диканський"- 9 років директор РЛП "Диканський"- 4 роки голова ГО – 9 років |
| Трутень Я. М. | Менеджерка проектів | спеціаліст | Бухгалтер – 17 років Менеджер проектів – 2 роки Член правління ГО – 4 роки |
| Горобець Л. А. | Бухгалтерка | спеціаліст | Бухгалтер – 20 років з досвідом роботи з казначейськими рахунками та бюджетною бухгалтерією |
| Онищенко К. А. | Волонтерка, координато рака проектів проведення занять та заходів для дітей | спеціаліст | Вчитель хімії та біології – 4 роки Фахівець з рекреації- 2 роки |
| Біляєва Т. Г. | Волонтерка, координаторка проектів, проведення занять та заходів для дітей, тренінгів з енергозбереження для вчителів | спеціаліст | Вчитель хімії та біології – 25 років Заступник голови Диканської райдержадміністрації – 2 роки |

____________________________________________________