ЗАЯВА

Я, Нурумов Валерій Жекевич, голова Правління Громадської організації «ВЕЛОПОЛТАВА», подаю для участі у конкурсі, що проводиться Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, проект «Створення друкованої та інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років на Полтавщині».

До заяви додаються:

1) копія свідоцтва про реєстрацію;

2) лист щодо копії статуту;

3) копія рішення про присвоєння ознаки неприбутковості, виданого територіальним органом ДФС;

4) опис програми та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми, за формою, що затверджена організатором конкурсу;

5) інформація про діяльність ГО «ВелоПолтава», зокрема досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Підтверджую, що документи, які входять до складу конкурсної пропозиції, містять достовірну інформацію про громадське об’єднання.

Підтверджую, що громадське об’єднання ГО «ВЕЛОПОЛТАВА» готове та здатне виконати проект «Створення друкованої та інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років на Полтавщині» у вказаний строк та в заявленому обсязі.

Цим гарантую, що отримана фінансова підтримка буде повністю використана виключно для цілей, визначених зазначеним проектом (програмою, заходом) відповідно до затвердженого організатором кошторису витрат.

Із умовами Конкурсу ознайомлені та згодні.

31.05.2018				                                 Нурумов В.Ж.

печатка

____________________________________________________

Опис проекту та кошторис витрат для його реалізації

| Дата реєстрації : |  |
| --- | --- |
| Реєстраційний номер : |  |

| Назва проекту (програми, заходу) | «Створення друкованої та інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років на Полтавщині» |
| --- | --- |
| Назва інституту громадянського суспільства, що подає проектну пропозицію | Громадська організація «ВЕЛОПОЛТАВА» |
| Ціль та пріоритетне завдання, на реалізацію яких спрямовується проект (програма, захід) | Вивчення та донесення до загалу історії та культури України, вшанування видатних особистостей Полтавського краю, творців національної державності, історії державотворення нашого народу, зміцнення міжнародного авторитету України. Створення тематичних туристських маршрутів для активного туризму (велосипедного, пішого та ін.). Популяризація серед населення області, в першу чергу молоді, активного відпочинку та туризму, як ефективної форми пропаганди здорового способу життя, підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння зміцненню здоров’я населення, патріотичному вихованню громадян України. |
| Цільова аудиторія проекту (програми, заходу) | Туристи – жителі міста Полтава, області, інших регіонах України. Інтернет-користувачі. Туристичні інфоцентри, користувачі бібліотек, працівники закладів культури, музейних закладів, надавачі туристичних послуг |
| Юридична адреса організації | вул. Вузька, 2, кв. 10, м. Полтава, 36022 |
| Фактична адреса організації | вул. Вузька, 2, кв. 10, м. Полтава, 36022 |
| ПІБ керівника організації | Нурумов Валерій Жекевич |
| Тел.: | - |
| Моб. тел.: | 066 883 6000 |
| Факс: | - |
| E-mail: | velopoltava@gmail.com |
| Загальний бюджет проекту (у гривнях) | 65 605,00 грн. |
| Очікуване фінансування від Організатора конкурсу (в гривнях) | 40 000,00 грн. |
| Залучене фінансування (власний внесок) | 25 605,00 (17 580,00) грн. |
| Терміни реалізації проекту | Червень-листопад 2018 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень реалізації проекту | обласний |

Анотація

До 0,5 сторінки друкованого тексту

- актуальність проекту (програми, заходу)

В 2018 році продовжуються заходи присвячені відзначенню 100-річчя подій Української революції 1917 - 1921 років.

Сьогодні, як і 100 років тому, Україна змушена збройно захищати власний цивілізаційний вибір і державний суверенітет від російського агресора. У цій війні слід пам'ятати і не допустити тих прорахунків, які призвели до поразки Української революції, головним з яких стали внутрішні незгоди в умовах зовнішньої агресії. Тож національна єдність та обізнаність історичних подій – обов’язкова умова збереження незалежності та державності.

Загальна доступність активного туризму та відпочинку сприяє масовій участі людей, особливо молоді, у природничо-пізнавальних походах, експедиціях та інших туристських акціях з активними засобами пересування на маршрутах.  Тому необхідно розробляти цікаві туристичні маршрути, які будуть охоплювати місця, як відомих так і маловідомих історичних подій. Напрацьований матеріал зводити в довідково-туристичні видання а електронні версії розміщати в мережі Інтернет.

- що саме та яким чином передбачається зробити під час реалізації програми (проекту)

- організація тематичних, зокрема краєзнавчих,  інформаційних, навчально-виховних, спортивних та інших заходів, спрямованих на донесення інформації про історичні та культурні події в Україні, виховання патріотизму та підвищення у громадян, передусім учнівської та студентської молоді, інтересу до історії та культури України, зокрема Полтавщини;

- підготувати та опублікувати довідково-туристичне видання, присвячене 100-річчю подій Української революції 1917 - 1921 років а також життю і діяльності учасників українського визвольного руху початку XX століття, що родом з Полтавського краю;

- створити та розповсюдити в мережі Інтернет електронну версію путівників (інтерактивної карти) з нанесенням маршрутів та точок історичних місць та пам’яток а також опис до них;

- створити та/або доповнити новими даними з фотографіями статті у Вікіпедії про історичні події та місця;

- розповсюдити друковану продукцію по об’єктам туристичного спрямування, бібліотеках, музейних закладах, тощо

2. Опис проекту (програми, заходу)

Загальний обсяг розділу не повинен перевищувати 3 сторінок друкованого тексту.

2.1. Опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект.

Полтавська область є дуже привабливою в історичному сенсі для туристів та відпочиваючих. Але, на жаль, на сьогодні нам відомо далеко не всі факти стосовно боротьби за незалежність і соборність України та військової звитяги захисників рідної землі, творців національної державності, історії державотворення нашого народу.

Тому необхідно піднімати рівень обізнаності населення області та відкривати для українського загалу досі маловідомі сторінки історії, вшановувати борців за волю України, знайомити з культурними та етнографічними традиціями нашого краю а також визначними особистостями Полтавщини.

2.2. Цільова аудиторія проекту.

Населення області, в першу чергу молодь. Туристи з інших регіонів України а також іноземні туристи.

2.2.1 Загальна цільова аудиторія, її кількісні характеристики.

Учнівська та студентська молодь, населення області.

Туристи в межах Полтави, області та інших регіонах України. Інтернет-користувачі.

Для оцінки успішності проведення заходів будуть використані наступні кількісні показники:

- кількість учасників навчально-виховних заходів;

- кількість учасників спортивних та інших велозаходів;

- кількість проведених заходів;

- кількість розповсюджених інформаційних матеріалів;

- кількість розміщених інформаційних матеріалів у ЗМІ та на телебаченні;

- кількість охоплення аудиторії в соцмережах.

2.2.2. Кількість представників цільової аудиторії, яких буде охоплено проектом (програмою, заходом)

- по 30-50 чоловік під час навчально-виховних заходів;

- 300 чоловік під час «Патріотичного велопробігу»;

- до 20 чоловік під час проведення тематичних велопрогулянок чи велопокатеньок;

- 100 чоловік під час проведення велозаїзду «Полтавська сотка»;

- від 300 чоловік Інтернет-користувачів після публікацій статей та фотозвітів про проведені заходи та поступове збільшення за рахунок розповсюдження інформаційних матеріалів через Інтернет-ЗМІ, соціальні мережі, туристичні портали.

2.3. Мета та завдання проекту.

Вивчення та донесення до загалу історії та культури України, вшанування видатних особистостей Полтавського краю, творців національної державності, історії державотворення нашого народу, зміцнення міжнародного авторитету України.

Створення тематичних туристських маршрутів для активного туризму (велосипедного, пішого та ін.).

Популяризація серед населення області, в першу чергу молоді, активного відпочинку та туризму, як ефективної форми пропаганди здорового способу життя, підвищення ролі фізичної культури та спорту у всебічному гармонійному розвитку особи, сприяння зміцненню здоров’я населення,  патріотичному вихованню громадян України.

2.4. Види діяльності та методи виконання проекту.

Підготовка інформаційних матеріалів: проведення навчально-пізнавальних заходів, короткий опис історичних подій, місць та пам’яток для туристичних путівників (карт).

Робоча програма заходу включає комплекс тематичних  освітніх, спортивних, туристичних  заходів, направлених на популяризацію в суспільстві цікавості до історії рідного краю та здорового способу життя, організацію засобами активного туризму та відпочинку змістовного дозвілля громадян.

Розробка та прокладання туристичних маршрутів, визначення координат історичних місць та встановлених пам’ятників.

З метою активізації дослідницької, популяризаторської та меморіальної роботи на Полтавщині для відновлення і збереження національної пам’яті про події Української революції, її учасників на Полтавщині започаткувати створення інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років на Полтавщині». Створення електронної версії туристичної мапи з позначками та коротким описом з подальшим розповсюдження по туристичним сайтах, форумах та ін.

Фотографування історичних об’єктів, створення чи доповнення статей про пам’ятки історії та культури на сторінках Вікіпедії.

Підтримка та просування створеного інформаційного інтернет-сайту «МАНДРУЙМО ПОЛТАВЩИНОЮ».

Підготовка та видання поліграфічних матеріалів з подальшим безкоштовним розповсюдженням у туристичному секторі.

Підготовка і виготовлення рекламної продукції «МАНДРУЙМО ПОЛТАВЩИНОЮ».

Проведення тематичного велотуру з оприлюдненням фотозвіту.

Участь у заходах присвячених туристичній галузі.

Долучитися до всеукраїнського проекту «Місця пам’яті Української революції 1917 - 1921 років» та до створення всеукраїнської туристичної програми «Шляхами Української революції 1917 - 1921 років».

2.5. План виконання проекту.

| Етап реалізації | Опис заходів та діяльності | Строк виконання | Результати реалізації етапу | Відповідальна особа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підготовка інформаційних матеріалів | Вивчення та аналіз історичних довідок, публікацій, тощо | червень -вересень | Короткий опис історичних подій, місць та пам’яток для створення туристичного путівника | Нурумов В.Ж. Кирпотіна Н.М. |
| Розробка туристичних маршрутів | Вивчення та прокладання маршрутів, визначення координат пам’яток та їх фотографування | червень -вересень | Створення мапи з позначками | Нурумов В.Ж. Репало Ю.М. |
| Виготовлення туристичного путівника, рекламних листівок, прапорів, банеру | Розробка дизайну макетів для друку | серпень - жовтень | Виготовлення друкованої продукції, рекламної продукції | Репало Ю.М. |
| Проведення пізнавальних велотурів, велопокатеньок | Проїзд на велосипедах розробленими маршрутами | липень -жовтень | Знайомлення учасників велозаходів з історичними місцями та пам’ятками, оформлення фотозвіту | Нурумов В.Ж. Репало Ю.М. |
| Проведення тематичних, зокрема краєзнавчих, інформаційних, навчально-виховних, та інших заходів | Створення презентацій, обговорення історичних подій, знайомлення з розробленими туристичними путівниками | серпень-листопад | Спілкування з ЗМІ, розповсюдження виготовленого матеріалу для широкого загалу | Кирпотіна Н.М. Репало Ю.М. |
| Спортивні заходи | - «Патріотичний велопробіг» - велозаїзд «Полтавська сотка» | 24 серпня 23 вересня | Залучення молоді до активного відпочинку | Репало Ю.М. Нурумов В.Ж. |
| Створення електронної версії мапи маршрутами та позначками | Створення веб-версії маршруту. Обробка інформаційного, географічного, фотографічного матеріалу | вересень-грудень | Електронна версія карти з позначками та описом | Репало Ю.М. Сердюк О.І. |
| Робота з Вікіпедією | Створення та/або доповнення новими даними з фотографіями статей у Вікіпедії про історичні події та місця | жовтень | Нові статті, фотоілюстрації, оновлення існуючих статей | Репало Ю.М. |
| Проведення прес-конференції за результатами реалізації проекту | Спілкування з ЗМІ, створення та розповсюдження прес-анонсів | листопад | Поширення інформації серед населення | Репало Ю.М. Кирпотіна Н.М. |

2.6. Очікувані результати та результативні показники виконання проекту

| Очікуваний результат | Результативний показник | Спосіб визначення результативного показника та джерела інформації |
| --- | --- | --- |
| Створення туристичних путівників та безкоштовне розповсюдження в туристичному секторі | Путівник включатиме основні історичні події та пам’ятки історії та особистостей. Популяризація туристичних місць та маршрутів пов’язаних з подіями Української революції 1917 - 1921 років на Полтавщині | Кількість розповсюдження друкованої продукції за певний період часу. Музейні заклади, турінфоцентри, туристичні заклади |
| Інтернет-версія туристичних путівників буде доступна всім користувачам мережі Інтернет | Популяризація туристичних місць та маршрутів пов’язаних з подіями Української революції 1917 - 1921 років на Полтавщині | Кількість відвідувачів веб-сторінки, повідомлень в соціальних мережах |
| Виготовлення рекламних листівок формату А6 та безкоштовне розповсюдження потенційним туристам | Збільшення кількості туристів, збільшення пізнавальних тематичних туристичних маршрутів | Кількість розповсюдження друкованої продукції за певний період часу. Музейні заклади, турінфоцентри, туристичні заклади |
| Інформування населення області про активні способи туризму туристичними маршрутами Полтавщини. | Популяризація активного відпочинку серед населення області в першу чергу молоді. |  |

2.7. Шляхи інформування громадськості про хід виконання проекту із зазначенням способів та конкретних джерел оприлюднення інформації.

- розсилка прес-релізів в місцеві інформаційні інтернет-видання Полтавщини: «Новини Полтавщини» poltavanews.com.ua, «Полтавщина» www.poltava.pl.ua, «Коло» kolo.poltava.ua, та ін.;

- розміщення анонсів, звітів, на власному сайті www.velopoltava.org, в соціальних мережах vk.com/velopoltava www.facebook.com/MandruymoPoltavshchynoyu/, www.facebook.com/VeloPoltava/;

- проведення презентації туристичних путівників.

2.9. Перспективи продовження проекту після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

Виготовлення та встановлення табличок з QR-кодом та коротким описом пам’ятних місць.

Збільшення кількості обізнаності людей щодо історичних подій та культурних цінностей.

Збільшення кількості міських жителів, що користуються екологічним видом транспорту, покращення їх здоров’я, просвітницька роль.

Збільшення кількості туристів з активним способом пересування.

Розробка нових тематичних туристичних маршрутів.

2.10. Перелік організацій, залучених до реалізації проекту та  розподіл обов’язків між ними

| № п\п | Назва організації-партнера | Контактна особа (ПІБ, посада, тел.) | Форма участі та обов’язки у межах проекту | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГО «СітіЛаб» | Садовнікова Ірина | розповсюдження прес-релізів, анонсів в ЗМІ |  |
| 22 | Полтавська обласна федерація Федерації спортивного туризму України | Скляр Ольга Миколаївна | координація змагань |  |
| 34 | Полтавський осередок ГО «Організація українських націоналістів» | Кирпотіна Ніна Миколаївна | Підготовка інформаційних історичних матеріалів, проведення навчально-пізнавальних заходів |  |

2.11. Персонал, залучений до реалізації проекту:

| ПІБ | Обов’язки у межах проекту |
| --- | --- |
| Сердюк Олексій Іванович | робота з картографічним матеріалом |
| Кирпотіна Ніна Миколаївна | Підготовка інформаційних історичних матеріаліх, проведення навчально-пізнавальних заходів |
| Репало Юрій Миколайович | публікація розроблених матеріалів на вебсайті організації, соцмережах, Вікіпедії |

Кошторис проекту (програми, заходу)

(До 2 сторінок друкованого тексту.)

У цьому розділі наведіть детальний розрахунок витрат та джерела фінансування

| Назва статті витрат на реалізацію програми (проекту) | Розрахунок витрат | Сума коштів, очікувана від організатору конкурсу | Сума залучених коштів з інших джерел фінансування | Власний внесок організації | Загальна сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (грн.) | (грн.) | (грн.) | (грн.) |
| Витрати на відрядження | 12 дні х 120 грн. х 5 осіб |  | 1200 | 6000 | 7200 |
| Послуги на орендування оргтехніки | 4 місяців х 1100,00 грн х 2 шт. |  | 2200 | 6000 | 8800 |
| Послуги дизайнера по створенню макетів для виготовлення друкованої продукції | 7 макетів (1 путівника, 4 афіші ) |  | 600 | 1320 | 1920 |
| Транспортні витрати | 70 км х 4,50 грн. |  | 315 |  | 315 |
| Канцелярські витрати | 25 чол.х 12,00 грн. |  | 140 | 160 | 300 |
| Послуги бухгалера | Ведення бухгалтерських операцій і звітності 6 х 900 |  | 1800 | 3600 | 5400 |
| Послуги з розробки, програмування та розміщення інтерактивної карти в мережі інтернет | Створення інтерактивної карти «Місця пам’яті Української революції 1917‒1921 років на Полтавщині» | 5800 |  | 500 | 6300 |
| Виготовлення та постачання поліграфічної продукції | Туристичний путівник «100-річчя подій Української революції 1917-1921 років» - 1500 – 2000 шт. | 16600 |  |  | 16600 |
|  | «Листівка А6» - 500 + 500 шт | 900 |  |  | 900 |
|  | «Листівка А4» - 500 шт. | 1800 |  |  | 1800 |
|  | «Листівка А5» з ламінацією - 500 шт. | 1500 |  |  | 1500 |
|  | Виготовлення банеру - 3 шт. | 1800 |  |  | 1800 |
|  | Прапор 1000х500 - 5 шт. | 900 |  |  | 900 |
|  | Прапорці 12х20 см - 100 | 2000 |  |  | 2000 |
|  | Фотодрук формат 30х45, 20х30 см - 30 + 30 шт. | 1750 |  |  | 1750 |
|  | Футболка з лого - 25 шт. | 5000 |  |  | 5000 |
|  | Значки круглі 56 мм - 300 шт. | 450 |  |  | 450 |
| Призовий фонд | Грамоти, дипломи, медалі | 1500 | 1170 |  | 2670 |
| Всього витрат |  | 40000 | 7425 | 17580 | 65605 |

Додаток 1 до Опису проекту

Інформація про діяльність організації

(Загальний обсяг інформації про діяльність організації не повинен перевищувати  2-х сторінок)

Назва організації та організаційно-правова форма: Громадська організація «ВЕЛОПОЛТАВА»

Дата створення організації 18.04.2012

Мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту

Метою діяльності Організації є захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, популяризації велоруху та велоспорту, а також розвиток велоінфраструктури, спрямованої на підтримку та розвиток велотранспортного руху в містах області.

З метою здійснення суспільної діяльності і досягнення, зазначених у Статуті цілей і завдань, Організація має право в межах чинного законодавства:

- Отримувати від органів державної влади та управлінь, органів місцевого самоврядування інформаційну та матеріальну підтримку, необхідну для реалізації цілей і завдань організації.

- Сприяти проведенню фізкультурно-спортивних заходів. Сприяти в організації та проведенню змагань, велопробігів, веломарафонів, категорійних велопоходів, туристичних велопоходів, створенню туристичних шляхів та маршрутів.

2.2.9. Сприяти організації та проведенню заходів з підготовки і підвищення кваліфікації організаторів, наставників, волонтерів, членів Організації (безкоштовно, без мети одержання прибутку).

- Сприяти екологічним акціям і природоохоронним заходах та брати в них участь.

- Вносити пропозиції органам державної влади та місцевого самоврядування.

- Поширювати інформацію і пропагувати свої ідеї і цілі.

- Засновувати власні засоби масової інформації.

- Отримувати та використовувати цільові фінансові надходження, які вносяться фізичними або юридичними особами, в тому числі і Міжнародними, на рахунок Організації на реалізацію програм і проектів відповідно до умов цих пожертвувань і статутних цілей і завдань.

- Популяризувати свою діяльність і символіку у встановленому законом порядку.

-  Проводити масові заходи, в тому числі і громадянського змісту.

- Організовувати та проводити оздоровчі, екологічні, освітні та масові розважальні заходи: конференції, семінари, тренінги, лекції, таборування, аматорські спортивні змагання, експедиції, походи, рейди (безкоштовно, без мети одержання прибутку).

- Поширювати інформаційні матеріали з питань діяльності організації, державної та місцевої політики.

Досвід діяльності організації з тематики проекту та результати такої діяльності.

- розроблення карти-схеми туристських маршрутів, їх маркування, в селищі Опішня;

- проведення пізнавальних велопрогулянок містом, велопокатеньок за містом, велопоходів;

- проведення тематичних велопарадів та масових велозаходів у місті Полтава.

Досвід виконання програм (реалізації проектів, заходів) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:

| № | Назва проекту (програми, заходу) | Сума фінансової підтримки, грн. | Джерела фінансування | Період виконання | Короткий опис (3-4 речення) програми, проекту, заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Співучасть у проекті «Полтава велосипедна» | 48 470 грн. | у рамках проекту “Розвиток велотранспорту задля добробуту громад” за підтримки Європейського Союзу та Європейської федерації велосипедистів. | 1 березня – 30 листопада 2015 року | Залучення громади міста Полтави до розробки та обговорення Концепції розвитку велосипедного руху та облаштування велоінфраструктури міста Полтава, налагодження співпраці з місцевою владою у сфері велосипедизації та збільшення кількості активних велосипедистів шляхом популяризації велосипеда як зручного та безпечного щоденного транспортного засобу. |
| 22 | «Популяризація туристичного путівника «Іван Мазепа та українське козацтво в Полтавській битві» | 20 000 грн. | фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету | Вересень – грудень 2016 року | Вивчення історії рідного краю, етапів в історії становлення української незалежної держави та історії видатних особистостей. Підняття рівня обізнаності українців та відкриття для українського загалу досі маловідому сторінку історії українсько-шведських стосунків. Популяризації козацької слави. Створення туристичних пізнавальних маршрутів для активного туризму (велосипедного, пішого та ін.) та популяризація активного відпочинку серед населення області в першу чергу молоді. |

Матеріально-технічна база

Наявність власного (орендованого) приміщення (із зазначенням джерел оплати оренди офісу на період реалізації проекту (програми, заходу), офісної техніки (із зазначенням виду  та кількості) інших ресурсів організації.

Робота з інформаційними матеріалами в читальному залі бібліотеки, та в приміщені музейних закладах.

Комп’ютерна техніка – 2 шт;

GPS-навігатор – 1 шт;

Велосипед – 4 шт.

Кадрове забезпечення (обов’язково вказати інформацію про особу, відповідальну за ведення бухгалтерського обліку та звітність, досвід роботи з казначейськими рахунками).

| ПІБ | Посада та основні обов’язки у організації | Кваліфікація | Досвід роботи (1-3 речення) |
| --- | --- | --- | --- |
| Нурумов В.Ж. | Голова Правління ГО «ВЕЛОПОЛТАВА» | Приватний підприємець | Добре розуміється в організаційній роботі, спілкуванні з людьми, налагодження співпраці |
| Репало Ю.М. | заступник Голови | IT-спеціаліст | Знання комп’ютерних програм, координація розробки та впровадження сучасних програм |
| Мороз К.О. | ведення бухгалтерського обліку та звітність | бухгалтер | Веде бухоблік у ГО «Полтавське територіальне грузинське братство «Георгія» |